## List 1
Aktivita | Start date | Hours | Person | Comments
README before work
Prosím o napsání následujících položek
|  | 0 |  | 1. Co se dá udělat v rámci analýzy
2.Co se dá udělat v rámci sběrů požadavku a domluvení se zákazníkem
BL |  |  |  | 3.Co se dá udělat v rámci vývoje FE
4. Implementace BL a DB jsem si zkusil udělat, pokud máte něco na doplnění => feel free to edit
Návrh doménového modelu |  | 2d | Lukáš Doležal | 5. To samý za test část
Review návrhu doménového modelu |  | 0.7d | Petr Fiedler | Dělá se zároveň
Vytvoření DB entit, které korespondují návrhu |  | 1.5d | Kyrylo Bulat
Review (kontrola) vytvořených entit v DB |  | 0.4d | Andrey Babushkin | zároveň
Návrh modelu tříd pro bussiness objekty, které korespondují entitám s DB |  | 1d | Petr Fiedler
Implementace bussiness objektů |  | 1d | Andrey Babushkin
Review vytvořených bussiness objektů a připadna oprava |  | 0.4d | Kyrylo Bulat
ORM mapování mezí BO a entitami s DB |  | 1.5d | Andrey Babushkin
Kontrola správností mapování |  | 0.7d | Kyrylo Bulat
Vytvoření DAO vrstvy pro CRUD operace nad DB |  | 3d | Lukáš Doležal
Review vytvořených DAO a kontrola základních funkčností |  | 1d | Petr Fiedler
Zpracování objektů z datové vrstvy a implementace metod pro konverzaci některých objektů do bussiness objektů |  | 0.7d | Kyrylo Bulat
Návrh a implementace service layer pro snadnější kontrolu nad daty |  | 2.5d | Kyrylo Bulat
Review service layer |  | 0.6d | Petr Fiedler
Návrh základních bussiness procesů pro zajištění základní funkčností aplikace |  | 5d | Lukáš Doležal
Implementace bussiness procesů |  | 5d | Petr Fiedler | Tato práce dá se dělat několika lidmi zároveň
Review vytvořených bussiness procesů |  | 1.5d | Andrey Babushkin
Odhalení chyb a refactoring po review |  | 0.7d | Petr Fiedler
Integrace bussiness procesů s DB |  | 1.5d | Kyrylo Bulat
Kontrola výsledků integrace |  | 0.5d | Lukáš Doležal
FE
Návrh přechodů obrazovek |  | 2d |  | Více méně zárověň
Návrh rozložení komponent na obrazovkách |  | 3d
Návrh designu komponent |  | 4d
Tvorba wireframů |  | 3d
Implementace šablony |  | 7d |  | První polovina zvlášť, druhá zároveň s implementací obrazovek
Implementace obrazovek pro web |  | 4d |  | Zároveň
Implementace obrazovek pro Android |  | 4d
Implementace obrazovek pro iOS |  | 4d
Programování chování komponent pro web |  | 6d
Programování chování komponent pro Android a iOS |  | 6d
TEST
Napsání Unit testů pro DAO vrstvu |  | 0.5d | Lukáš Doležal | Dělá se spolu s implementaci DAO vrstvy
Exekuce UNIT testů pro DAO vrstvu |  | 0.2d | Lukáš Doležal | Dělá se spolu s implementaci DAO vrstvy
Napsání UNIT testů pro operace BL vrstvy |  | 1.5d | Kyrylo Bulat | Dělá se spolu s implementaci Bussiness Procesů
Exekuce UNIT testů pro operace BL vrstvy |  | 0.5d | Kyrylo Bulat | Dělá se spolu s implementaci Bussiness Procesů
Napsání UNIT testů pro kontrolu FE kontrolerů |  | 1.5d | Andrey Babushkin
Exekuce UNIT testů pro kontrolu FE kontrolerů |  | 0.5d | Andrey Babushkin
Vytvoření testovacích scénářů a dat pro testování WEB API |  | 2d | Petr Fiedler | Nenavazuje se na implementaci, může se dělat zvlášť během implementace
Testování a kontrola výsledků WEB API testů |  | 0.7d | Petr Fiedler | Po vytvožení WEB API
Vytvoření testovacích scénářů pro testování validace FE obrazovek Android/IOS |  | 1.2d | Kyrylo Bulat | Nenavazuje se na implementaci, jen na základě analýzy
Exekuce testů pro kontrolu FE validace |  | 1d | Kyrylo Bulat | Po implementaci FE obrazovek DEV tymem
Testovací analýza případů užití |  | 1.2d | Lukáš Doležal | Děla se v době analýzy
Vytvoření testovacích scénářů pro testování hlavních funkčností aplikace |  | 2.5d | Andrey Babushkin | Nenavazuje se na implementaci
Exekuce core-testů pro kontrolu core funkčností aplikace |  | 1.2d | Lukáš Doležal | Dá se delat nekolika lidmi žároveň
"Stress" testy pro DB stroje |  | 0.5d | Automat | Dělají se pomoci automatu a hotových nástrojů, nějaký čas na konfiguraci a kontrolu výsledků
"Stress" testy pro WEB API |  | 0.5d | Automat | Dělají se pomoci automatu a hotových nástrojů, nějaký čas na konfiguraci a kontrolu výsledků
"Stress" test na webový server |  | 0.6d | Automat | Dělají se pomoci automatu a hotových nástrojů, nějaký čas na konfiguraci a kontrolu výsledků
Integrační testy mezi FE, BL a DL vrstvou |  | 3d | Lukáš Doležal | Důležité
ANALÝZA
Průzkum trhu |  | 10d | Lukáš Doležal
Sběr požadavků |  | 7d | Lukáš Doležal
Tvorba procesních diagramů funkčních požadavků |  | 2d | Lukáš Doležal
Tvorba procesních diagramů nefunkčních požadavků |  | 2d | Lukáš Doležal
Tvorba časového plánu |  | 0.5d | Andrey Babushkin
Tvorba rozpočtu |  | 0.5d | Lukáš Doležal
Návrh architektury |  | 2d | Petr Fiedler
Návrh doménového modelu |  | 1d | Kyrylo Bulat
Design jednotlivých obrazovek |  | 5d | Automat
Tvorba loga |  | 2d | Automat
Tvorba PR strategie produktu |  | 7d | Automat

## Lookup People
Kyrylo Bulat
Andrey Babushkin
Petr Fiedler
Lukáš Doležal
Automat