## Rámec
| Strom / hierarchie cílů | Objektivně ověřitelné ukazatele | Zdroje informací k ověření / Způsob ověření | Předpoklady a rizika
Hl. cíl (přínos projektu) | Zvýšení produtivity zaměstnanců ve firmách | Zvýšení počtu udělaných úkolu o 20% | Výroční zpráva firmy
|  | Snížení času straveného na Internetu o 20% | Logy
|  | Snížení nákladů na každý projekt o 20% | Výroční zpráva firmy
Projektové cíle (účel, specifický cíl) | 1. Vytvoření aplikace pro Time Management s použitím techniky Pomodoro | Existující aplikace pro platformy iOS, Android a také verze běžící v prohlízeči | Položka na Google Play Položka na App Store Webové rozhraní | Zkušený tým programátorů Obrosvký počet podobných aplikací Otevřenost trhu a poptávka po způsobech optimalizace práce Aplikací bez orientace na pracovní trh => malá konkurence
|  | Využití techniky Pomodoro s nastavitelnou délkou pomodora, délkou malé pauzy, délkou velké pauzy a nastavitelným počtem pomodor, které musí uplynout mezi velkými pauzami | Spuštění časovače v aplikaci
|  | Využití pro Time Management. Během pomodoru nelze prokrastinovat. Čas prokrastinace se sníží z 122 min do 60. | Spuštění časovače v aplikaci
Výstupy (výsledky) | 1.1 Analýza | Vypracovaný model případů užití (10 případů) | Analytická dokumentace | Zkušenosti se softwarovým inženýrstvím Chybějící designér Potřeba využití neznámých technologií Nespolehliví testeři Technické problémy s připojením Nespolehlivý Internet Service Provider Problémy s přístupy k obchodům s aplikacemi
|  | Vypracovaný model požadavků (5 funkčních a 5 nefunkčních) | Analytická dokumentace
|  | Navržený doménový model (přesný relační model) | Analytická dokumentace
|  | Zhotovené návrhy obrazovek (min. 5 Wireframes) | Analytická dokumentace
| 1.2 Implementace | Vypracovaný návrh architektury s přesnou hierarchií tříd a možností rosšířování v budoucnu | Návrhová dokumentace
|  | Vypracovaný relační/objektový datový model v EA | Návrhová dokumentace
|  | Zhotovený návrhový model tříd s přesně stanovenou hierarchií | Návrhová dokumentace
|  | Zhotovený model komunikace (Realizace případů užití) | Návrhová dokumentace
|  | Vytvořená a konfigurovaná databáze vytvořená v SQLDeveloper | Databázový server
|  | Zhotovená business vrstva s API interfaces v Jave | API a jeho vliv na data v databázi
|  | Zhotovená prezentační vrstva ve formě aplikace pro Android | Položka na Google Play
|  | Zhotovená prezentační vrstva ve formě aplikace pro iOS | Položka na App Store
|  | Zhotovená prezentační vrstva ve formě webové aplikace | Webové rozhraní
| 1.3 Testování | Unit testování, test pro každou významnou funkci | Soubor pro logování výsledků unit testů
|  | Testování integrace, testy pro každou skupinu tříd, běžících spolu | Soubor pro logování výsledků integračních testů
|  | Systémové testy na zařízeních iPhone a některých Android devicech, testy v Chrome, Firefox, Safari a IE | Zpětná vazba od testerů
|  | Testování provozního přijetí, testy všech případů užití a celkové funkčnosti aplikace | Zpětná vazba od testerů
| 1.4 Nasazení | Spuštění databázového serveru, availability 16/5, consistency 99 procent, redundancy coef. 3 | Logy databáze
|  | Spuštění serveru s business vrstvou a webovým rozhraním na statické IP adrese | Dostupné API Logy serveru Dostupné webové rozhraní
|  | Export aplikace na Google Play Europe a úspěšný start | Položka na Google Play, hodnocení zákazníků
|  | Export aplikace na App Store Europe a úspěšný start | Položka na App Store, hodnocení zákazníků
Aktivity | 1.1.1 Sběr a specifikace požadavku na aplikaci. 1.1.2 Vytvoření případů užití. 1.1.3 Komunikace analytiků se zákazníkem. 1.1.4 Vytvoření architektury aplikace. 1.1.5 Vytvoření doménového modelu. 1.1.6 Vytvoření technického designu aplikace. 1.1.7 Vytvoření grafického návrhu aplikace(Wareframe). 1.2.1 Vytvoření DB modelu. 1.2.2 Vytvoření modelu tříd. 1.2.3 Mapování mezi DB modelem a modelem tříd. 1.2.4 Konfigurace DB. 1.2.5 Vytvoření DAO pro CRUD operace s DB. 1.2.6 Service layer pro konverzaci a zpracování DB objektů na BL objekty. 1.2.7 Vytvoření komponent pro BL aplikaci. 1.2.8 Vytvoření WEB API pro přistup k BL komponentám. 1.2.9 Vytvoření FE controllerů pro obrazovky. 1.2.10 Vytvoření FE obrazovek pro IOS/Android. 1.3.1 Napsání UNIT testů pro DAO vrstvu. 1.3.2 Napsaní UNIT testů pro operace BL vrstvy. 1.3.3 Napsání UNIT testů pro kontrolu FE controllerů. 1.3.4 Vytvoření test-casů pro testování WEB API aplikace. 1.3.5 Vytvoření test-casů pro testování validaci FE obrazovek IOS/Android. 1.3.6 Vytvoření test-casů pro testování všech hlavních případů užití aplikace. 1.3.7 Testování "stress" na DB stroje. 1.3.8 Testování "stress" na WEB API servery. 1.4.1 Zakoupení DB strojů a spuštění. 1.4.2 Zakoupení serverů pro BL vrstvu. 1.4.3 Konfigurace domény pro WEB API. 1.4.4 Spuštění serverů pro BL a WEB API. 1.4.5 Nahrání aplikace na Google Play. 1.4.6 Nahrání aplikace na App Store. | Prostředky : 1. Analytický tým min 2 osoby 1.1 Komunikace se zákazníkem 1.2 Návrh aplikace a technický design. 2. Developer/Unit-test tym 5 osob : 2.1. IOS FE full stack developer. 2.2. Android FE full stack developer. 2.3. 2 x Java BE developer. 2.4. DB specialista. 3. Infra tmy 1 osoba 3.1 Zakoupení a konfigurace strojů, různých Android zařízení, nasázení aplikací a build aplikace. 4. Projekt manager 1 osoba Předběžný rozpočet : 300 tisíc korun. | Časový rámec : 1. půlka ledna - komunikace se zákazníkem a sběr požadavku 2. půlka ledna - dokumentace požadavku a vytvoření případů užití. 1. půlka únoru - dokončení analytické částí a návrh Wareframu/ mezi tím Infra tým řeší HW část aplikací, zakoupení strojů a licencí na SW. 2. půlka únoru - začátek implementace FE obrazovek a DB vrstvy / mezi tím test-tým nastuduje analytickou část a začne pracovat na vytvoření test-casů. 1. půlka březnu - vývoj business vrstvy, WEB API, Integrace s DB, vytvoření FE controlerů / mezi tím analytici přijímají change requesty a nové návrhy na zlepšení od zákazníků/ test-tým provádí stress-testy na DB stroje a testuje DAO vrstvu. 2. půlka březnu - Integrace FE controlerů a pokusy o provolání WEB API/ test-tým pracuje na validaci FE obrazovek a stress-testy na WEB API(testování webových serverů) / DEV tým pracuje na defektech od test-týmu a na případných změnách od analytiků / Analytici sbírají požadavky na nový release 1. půlka dubnu - integrace všech částí aplikace, testování případů užití, akceptace aplikace zákazníkem. 2. půlka dubnu - build aplikaci na produkčních serverech, nahrání aplikace na Google Play a App Store. | Chybějící podklady od zákazníků. Nedostatek zkušeností s něktrými frameworky v DEV týmu. Drahé licence na SW a HW. Nedostatek a nesledování časového planu. Podpora ze strány BA (Bussiness Analysis) týmu od zákazniku Výborný tým analytyků a designerů, což usnadní a urychlí vyvoj
Předběžné podmínky